PORTAL TRANSPARENCIA
ACTUACIÓN Nº 1
Expediente:	16-OBR-43
Denominación y descripción:		“EDIFICIO DE APARCAMIENTO EN ARGUINEGUÍN, T. M. MOGÁN”
Importe Adjudicación:		6.969.907,98 € (IGIC tipo 0%)
Financiación – Administración:		Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el Desarrollo de Proyectos en el marco del FDCAN para los ejercicios 2016 y 2017 (Convenio FDCAN y adenda); y Ayuntamiento de Mogán.
Entidad Adjudicataria:		OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S. L. U.
Acta Comprobación Replanteo:		23/08/2018
Resolución Contrato		Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 27 de septiembre de 2019. / RESOLVER el contrato de ejecución de la obra denominada “Edificio de Aparcamiento en Arguineguín, T.M. Mogán”, Ref: 16-OBR-43, adjudicado a la entidad mercantil OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U, por incumplimiento culpable del contratista, siendo la causa de resolución el incumplimiento de la obligación principal del contrato, prevista en el art. 211.1 f) de la LCSP, atendiendo al Informe Técnico de fecha 26 de junio de 2019.
NUEVA LICITACIÓN
Expediente:	16-OBR-43 Bis
Denominación y descripción:		“APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN ARGUINEGUÍN, T. M. MOGÁN”
Importe Adjudicación:		8.322.885,00 € (IGIC tipo 0%)
Financiación – Administración:		Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el Desarrollo de Proyectos en el marco del FDCAN para los ejercicios 2016 y 2017 (Convenio FDCAN y adenda); y Ayuntamiento de Mogán.
Entidad Adjudicataria:		PROYECON GALICIA, S. A.
Acta Comprobación Replanteo:		28/10/2019
Acta Recepción:		No concluida (Previsto 28/10/2021)
Ampliación plazo ejecución:		-
Penalización:		-
Administración Promotora:		Ilustre Ayuntamiento de Mogán

ACTUACIÓN Nº 2
Expediente:	16-OBR-34
Denominación y Descripción:		“Acondicionamiento y adaptación de accesibilidad de Edificio Público de Aulas de Mayores en Arguineguín”
Importe Adjudicación:		134.727,26 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Financiación Municipal
Entidad Adjudicataria:		SATOCAN, S. A.
Acta Comprobación Replanteo:		31/05/2017
Resolución Contrato:		Acuerdo 9.4 de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de noviembre de 2017. Resolviendo el contrato de ejecución de la obra “Acondicionamiento y adaptación de accesibilidad de Edificio Público de Aulas de Mayores en Arguineguín”, adjudicada a la entidad SATOCAN, S. A., siendo la causa de resolución la prevista en el artículo 223 g) del TRLCSP.
NUEVA LICITACIÓN
Expediente:		16-OBR-34
Denominación y Descripción:		“Acondicionamiento y adaptación de accesibilidad de Edificio Público de Aulas de Mayores en Arguineguín”
Importe Adjudicación:		213.124,95 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Financiación Municipal
Entidad Adjudicataria:		CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.
Acta Comprobación Replanteo:		21/05/2018
Acta Recepción:		28/06/2019
Ampliación plazo ejecución:		1ª Ampliación: Junta de Gobierno Local de fecha 21/08/2018…; ampliando el plazo de ejecución de la obra (01 de octubre de 2018) / 2ª Ampliación: Decreto n.º 3104/2018 de fecha 26/09/2018…; ampliando el plazo de ejecución de la obra (13 de octubre de 2018) / 3ª Ampliación: Junta de Gobierno Local de fecha 04/12/2018…; denegar la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de la obra, a la entidad CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S. L.
Penalización:		- 2.470,08 € (Decreto n.º 4171/2019 de fecha 11/12/2019)
Administración Promotora:		Ilustre Ayuntamiento de Mogán

ACTUACIÓN Nº 3
Expediente:	17-OBR-89
Denominación y Descripción:	“REFORMA ESCALERAS EN PATALAVACA, T. M. MOGÁN”
Importe Adjudicación:	163.831,43 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:	Financiación Municipal
Entidad Adjudicataria:	SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. L.
Acta Comprobación Replanteo:	27/12/2019
Modificación contrato:	Incremento de la adjudicación del 8,81% que se estima en la cantidad de 14.505,31 euros (incluido 7% IGIC)
Acta Recepción:	No concluida (Previsto 10/08/2020)
Ampliación plazo ejecución:	1ª Ampliación: 10/08/2020
Penalización:	-
Administración Promotora:	Ilustre Ayuntamiento de Mogán

ACTUACIÓN Nº 4
Expediente:	17-OBR-93
Denominación y Descripción:	“Reforma de Antiguo local de Vías y Obras en Arguineguín”
Importe Adjudicación:	109.303,09 € (incluido 6,5% IGIC)
Financiación – Administración:	Financiación Municipal
Entidad Adjudicataria:	SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. L.
Acta Comprobación Replanteo:	07/06/2019
Acta Recepción:	20/03/2020
Ampliación plazo ejecución:	1ª Ampliación: Junta de Gobierno Local de fecha 01/10/2019…; ampliando el plazo de ejecución de la obra (21 de noviembre de 2019)
Penalización:	Pendiente Certificación Final
Administración Promotora:	Ilustre Ayuntamiento de Mogán

ACTUACIÓN Nº 5
Expediente:	17-OBR-04
Denominación y Descripción:	“CENTRO SOCIO-CULTURAL DE MOGÁN”
Importe Adjudicación:	1.996.390,22 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:	Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, y el Ayto. de Mogán
Entidad Adjudicataria:	PÉREZ MORENO, S. A. U.
Acta Comprobación Replanteo:	04/04/2019
Modificación contrato:	Junta de Gobierno Local de fecha 22/01/2020. Incremento de la adjudicación del 17,52% que se estima en la cantidad de 349.834,72 euros (incluido 7% IGIC)
Acta Recepción:	No concluida (Previsto 14/07/2020)
Ampliación plazo ejecución:	-
Penalización:	-
Administración Promotora:	Ilustre Ayuntamiento de Mogán

ACTUACIÓN Nº 6
Expediente:	16-OBR-17
Denominación y descripción:		“ESCUELA INFANTIL DE ARGUINEGUÍN”
Importe Adjudicación:		1.099.762,45 € (IGIC tipo 0%)
Financiación – Administración:		Proyecto cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.
Entidad Adjudicataria:		SATOCAN, S. A.
Acta Comprobación Replanteo:		22/06/2017
Resolución Contrato		Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 2 de mayo de 2018. / Resolver por mutuo acuerdo el contrato de ejecución de la obra denominada “Escuela Infantil de Arguineguín”. Ref: 16-OBR-17, adjudicado a la entidad mercantil SATOCAN, S. A., al existir razones de interés público que hacen innecesaria e inconveniente la permanencia del contrato, así como que no existen causas de resolución que sean imputables al contratista, al amparo de lo establecido en el artículo 223 c) del TRLCSP.
NUEVA LICITACIÓN
Expediente:	16-OBR-17 Bis
Denominación y descripción:		“ESCUELA INFANTIL DE ARGUINEGUÍN, 2018”
Importe Adjudicación:		2.542.874,62 € (IGIC tipo 0%)
Financiación – Administración:		Proyecto cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020.
Entidad Adjudicataria:		OBRASCON HUARTE LAIN, S. A.
Acta Comprobación Replanteo:		15/01/2019
Acta Recepción:		29/05/2020
Ampliación plazo ejecución:		1ª Ampliación: Junta de Gobierno Local de fecha 24/09/2019…; ampliación plazo de ejecución de la obra (02 de febrero de 2020), sin imposición de penalidades. / 2ª Ampliación: Decreto n.º 321/2020 de fecha 30/01/2020…; ampliación plazo de ejecución de la obra (02 de abril de 2020); a partir de esta fecha con imposición de penalidades…
Penalización:		-
Administración Promotora:		Ilustre Ayuntamiento de Mogán