Unidad Administrativa de Obras Públicas
JEHC/marz

PORTAL TRANSPARENCIA – PLAN DE COOPERACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS - 2023 (23.PCA.08.01)

Expediente:	579/2022	Referencia:	22-OBR-26
Denominación:		“INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO FOTOVOLTAICO EN DIFERENTES NÚCLEOS (LOS CAIDEROS, Y LOMA II), ARGUINEGUÍN – T. M. DE MOGÁN”
Descripción:		La finalidad de este proyecto es mejorar las instalaciones de alumbrado público en varias localizaciones del municipio, e intentar reducir la huella energética de las mismas, sustituyendo los alumbrados públicos existentes en urbanizaciones residenciales que están en funcionamiento y con tecnología de iluminación poco eficiente y con alto consumo energético. Por ello se va a proceder a la sustitución en dichas zonas del alumbrado público conectado a instalaciones eléctricas dependientes de la red de distribución por alumbrados autónomos cuya fuente de suministro eléctrica sea 100% renovable. Por ello, procederá a la instalación de alumbrados públicos dotados de paneles fotovoltaicos independientes y que sean aislados de la distribución eléctrica. Con esto se pretende conseguir: / Generar y mantener los niveles de iluminación requeridos por la normativa vigente según lo establecido en el RD 1890/2008. / Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado reduciendo la contaminación lumínica. / Reducir la huella de carbono de dichas instalaciones a CERO, al ser totalmente autosuficientes.
Financiación – Administración (Licitación):		- Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria. Anualidad 2023 – (23.PCA.08.01): 443.846,07 € / - Ayuntamiento de Mogán: 36.153,93 €
Presupuesto Licitación:		480.000,00 € (incluido 7% IGIC)
Presupuesto Adjudicación:		439.686,04 € (incluido 7% IGIC) - (Baja económica: 8,40 %)
Financiación:		Cabildo de Gran Canaria: 439.686,04 €
Formalización Contrato:		12/04/2023
Entidad Adjudicataria:		Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales, S.L.
Acta Comprobación Replanteo:		12/05/2023
Plazo ejecución obra:		5 meses
Ampliación plazo ejecución obra:		12/11/2023 (Acuerdo: JGL de fecha 26/09/2023)
Importe Ejecución Final:		421.863,74 € (incluido 7% IGIC)
Economía de obra:		18.156,33 €
Finalización obra:		12/11/23
Acta Recepción:		11/12/2023
Administración Promotora:		Ilustre Ayuntamiento de Mogán
Mantenimiento:		Ilustre Ayuntamiento de Mogán