Unidad Administrativa de Obras Públicas
JEHC/marz

Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, año 2022

Expediente:	334/2021	Referencia:	18-OBR-05
Denominación:		“PLAZA MOTOR GRANDE (C/Salamanca), PUERTO RICO - T. M. DE MOGAN”
Descripción:		El proyecto de referencia recoge las obras que se consideran necesarias para la creación de una plaza en un único nivel, un escenario con almacén en semisótano, tramoya y aseos, además de la reubicación del parque infantil existente.
Financiación – Administración:		- Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria. Anualidad 2022 (22.PCA.08.01) / - Ayuntamiento de Mogán
Entidad Adjudicataria:		PÉREZ MORENO, S.A.U.
Importe Adjudicación:		503.499,29 € (incluido 7% IGIC)		TOTAL: 664.069,60 € (incluido 7% IGIC)
		Modificado: 160.570,32 € (incluido 7% IGIC)
Financiación:		Cabildo de Gran Canaria: 443.846,06 €
		Ayuntamiento de Mogán: 59.653,22 € + 160.570,32 € (Modificado) = 220.223,54 €
Importe Ejecución Final:		664.068,66 € (incluido 7% IGIC)
Plazo ejecución obra:		135 días naturales
Acta Comprobación Replanteo:		23/06/2022
Modificado del proyecto:		JGL de fecha 09/02/2023: Incremento económico: 160.570,32 € (incluido 7% IGIC), equivale a un 31,89% de lo inicialmente adjudicado – Financiación Municipal.
		Aumento plazo ejecución obra: 84 días naturales (28/02/2023)
Ampliación de plazo:		1ª Ampliación: JGL 11/10/2022 – Ampliación del plazo de ejecución hasta el próximo día 31/12/2022
		2ª Ampliación JGL 20/12/2022 – Modificado Proyecto: 28/02/2023
Acta Recepción:		14/03/2023
Administración Promotora:		Ilustre Ayuntamiento de Mogán
Mantenimiento:		Ilustre Ayuntamiento de Mogán